Приложение № I

ПРОГРАММА

«Организация  благоустройства  территорий  в    населенных  пунктах

сельского  поселения  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ или объекта благоустройства | Количество, штук / стоимость тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Проведение работ по озеленению территории | /29,1 | /290,0 | /50,0 | 369,1 |
| - 2 2 | Строительство малых архитектурных форм в микрорайонах поселения | /28,0 | /1425,0 | /150,0 | 1603,0 |
| 3 | Содержание памятников | /420,0 | /200,0 | /550,0 | 1170,0 |
| - 4 4 | Содержание детских и контейнерных площадок | /463,0 | /460,0 | /500,0 | 1423,0 |
| 5 | Организация сбора и вывоза мусора | /140,0 | /500,0 | /150,0 | 790,0 |
| 6 | Приобретение хоз. инвентаря. (хоз.расходы) | /172,7 | /150,0 | /90,0 | 412,7 |
| 7 | Благоустройство подъездных путей | /568 | - | - | 568,0 |
| 8 | Гирлянды, фейерверки | /125 | - | - | 125 |
| 9 | Указатели названия улиц | /17 | - | - | 17 |
| 10 | Организация временного трудоустройства | 7,6 | /82,0 | - | 89,6 |
| 11 | Организация празднования 65-летия Победы в ВОВ | - | /1110,0 | - | 1110,0 |
| 12 | Благоустройство территории | - | /231,0 | - | 231,0 |
| 13 | Приобретение оборудования | - | /210,0 | - | 210,0 |
| 14 | Ремонт водопроводных сетей | - | /100,0 | - | 100,0 |
| 15 | Обрезка деревьев | - | /53,0 | - | 53,0 |
|  | Итого | 1970,4 | 4811,0 | 1490,0 | 8271,4 |

Приложение №II

ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт внутриквартальных дорог в населенных пунктов сельского  поселения  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ | Кв.м / Тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Капитальный ремонт дорог | /1320,0 | /2080,0 | /1400,0 | 4800,0 |
| 2 | Текущий ремонт дорог | /983,0 | /2360,0 | /600,0 | 3943,0 |
| 3 | Содержание дорог (окашивание, расчистка снега) | /127,0 | /260,0 | /100,0 | 487,0 |
|  | Итого | 2430,0 | 4700,0 | 2100,0 | 9230,0 |

Приложение №III

ПРОГРАММА

«Жилищно – коммунального хозяйства   расположенных на территории

сельского  поселения  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ | Стоимость тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда | 397,0 | 207,0 | 207,0 | 811,0 |
|  | Итого | 397,0 | 207,0 | 207,0 | 811,0 |

Приложение №IV

ПРОГРАММА

«Организации  ритуальных услуг и содержания мест захоронения   расположенных на территории

сельского  поселения  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ | Стоимость тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Содержание муниципальных кладбищ | 340,0 | - | - | 340,0 |
| 2 | Содержание подъездных путей к муниципальным кладбищам | - | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 3 | Благоустройство муниципальных кладбищ | - | 100,0 | 300,0 | 400,0 |
| 4 | Текущие содержание муниципальных кладбищ |  | 100,0 | 400,0 | 500,0 |
| 5 | Вывоз мусора с муниципальных кладбищ |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 6 | Оплата по договорам за содержание кладбищ |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  | Итого | 340,0 | 500,0 | 1000,0 | 1840,0 |

Приложение №V

ПРОГРАММА

«Организация  содержания и ремонта шахтных колодцев расположенных на территории

сельского  поселения  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ |  | Кол-во, шт. / стоимость тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Ремонт крышек колодцев |  | / 30,0 | /42,0 | /55,0 | 127,0 |
| 2 | Строительство новых колодцев |  | - | - | /100,0 | 100,0 |
| 3 | Промывка и чистка колодцев |  | - | /40 | /50 | 90,0 |
|  |  | Итого | 30,0 | 82,0 | 205,0 | 317,0 |

Приложение №VI

ПРОГРАММА

«Организация  освещения  улиц  в    населенных  пунктах  сельского  поселения  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ |  | Кол-во, шт. / стоимость тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Оплата электро - энергии |  | / 1293,0 |  |  | 1293,0 |
| 2 | Техническое обслуживание уличного освещения |  | /268,0 | /255,0 | /400,0 | 923,0 |
| 3 | Электро – монтажные работы |  | /458,6 | /178,0 | /133,0 | 769,6 |
|  |  | Итого | 2019,6 | 433,0 | 533,0 | 2985,6 |

Приложение №VII

ПРОГРАММА

«Мероприятия в области национальной экономики в  сельском  поселение  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ |  | Объем финансирования тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Мероприятия по разработке документов территориального планирования |  | / 1500,0 | /1800,0 | /2500,0 | 5800,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и реконструкция автодорог в населенных пунктах поселения |  | /1000,0 | 0,0 | /1400,0 | 2400,0 |
| 3 | Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов |  | - | /46 | /46 | /92 |
|  |  | Итого | 2500,0 | 1846,0 | 3946,0 | 8292,0 |

Приложение  №VIII

ПРОГРАММА

«Мероприятий в сфере культуры в  сельском  поселение  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ |  | Объем финансирования тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет/ внебюджетные источники, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Участие в проведении праздничных мероприятий |  | 20,0 | 490,0 | 30,0 | 390,0/150,0 |
| 2 | Приобретение венков |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0/ |
| 3 | Изготовление и монтаж гранитных стелл |  | 83,3 | 770,0 | - | 853,3/ |
|  |  | Итого | 113,3 | 1270,0 | 40,0 | 1273,3/150,0 |

Приложение №IX

ПРОГРАММА

Развития физической культуры, здравоохранения и спорта  в  сельском  поселение  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ |  | Объем финансирования тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий |  | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 183,0 |
|  |  | Итого | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 183,0 |

Приложение  №X

ПРОГРАММА

Реализации молодежной политики  в  сельском  поселение  Чисменское»

| № п/п | Наименование видов работ |  | Объем финансирования тысяч рублей |  |  | Источник финансирования местный бюджет/ внебюджетные источники тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. |  |
| 1 | Организация и осуществление работы с молодежью и детьми |  | 23,0 | 39,0 | 39,0 | 101,0 |
|  |  | Итого | 23,0 | 39,0 | 39,0 | 101,0 |

Приложение №XI

ПРОГРАММА

Мероприятий в области национальной безопасности и   правоохранительной деятельности в

сельском  поселение  Чисменское»

| № п/п |  | Наименование видов работ |  |  | Объем финансирования тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования местный бюджет тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009г |  | 2010г. |  |  |  | 2011г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участие в предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  | 30,0 |  | 125,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |
|  |  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  | 24,0 |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  | 72,0 |  |  |  |
|  |  | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера |  |  | 25,0 |  | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  |  | 67,0 |  |  |  |
|  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |  |  | 37,3 |  | 42,0 |  |  |  | 42,0 |  |  | 121,3 |  |  |  |
|  |  | Приобретение методических материалов по предупреждению терроризма и экстремизма |  |  | - |  | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  |  | 54,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 116,3 |  | 239,0 |  |  |  | 139,0 |  |  | 494,3 |  |  |  |

| Приложение №XII | Наименование и содержание мероприятий | Исполнители | Единица изм. | Всего: | 2009г. | 2010г. | 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация цикла радиопередач по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | Средства массовой печати, ОВД УФСКН, отдел молодежной политики, физкультуры и спорта УСО |
| 2. | Организация в средствах массовой информации Волоколамского муниципального района пропаганды патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и молодежи | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009 -2011г. | - | - | - | - | Средства массовой печати, ОВД УФСКН, отдел молодежной политики, физкультуры и спорта УСО |

ПРОГРАММА

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области в 2009-2011»

| 3. | Проведение совместных проверок состояния условий и охраны труда в организациях, привлекающих иностранную рабочую силу | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | Отделом по трудовым Отношениям, УСЗН, Отдел ГО ЧС и Безопасности, УФМС, ОВД, ЦРБ, управление строительством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение проверок организаций на предмет выявления фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан без соответствующего документального оформления на территории сельского поселения | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | ОВД, УФМС, УФСБ, специалист по ГО ЧС и ТБ администрации сельского поселения Чисменское |
|  | ИТОГО по п. 1.1. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.2. Организация спортивной досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация секций и кружков для подростков по изучению ПДД, проведение соревнований юных автомобилистов | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | ОВД, специалист по ГО ЧС и ТБ Администрации Сельского поселения Чисменское, УСО. |
|  | 1.3. Развертывание аппаратно - программного комплекса, технических средств в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Оказать помощь ОВД в оснащении оргтехникой участкового пункта милиции | Внебюджетные источники | 2009-2011г. | 30,0 | - | 15,0 | 15,0 | Администрация сельского поселения Чисменское, ОВД |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  |  | 30,0 | - | 15,0 | 15,0 |  |

|  | Раздел 2 Профилактика наркомании и токсикомании |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация и проведение лекториев для педагогов, родителей, учащихся общеобразовательных учреждений для профилактики наркомании и токсикомании | В пределах средств, предусматривае мых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | УСО, ЦРБ, отдел культуры, отдел молодежной политики, физкультуры и спорта, ФСКН |
| 8. | Организация и проведение молодежной акции в международный день борьбы с наркоманией, участие образовательных учреждений в ежегодных осеннее- весенних марафонах «Я выбираю здоровье», «Мой выбор» | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г | - | - | - | - | УСО, отдел культуры, отдел молодежной политики, физкультуры и спорта, ФСКН, администрация сельского поселения |
| 9 | Приобретение методических материалов и Организация подписки на издание антинаркотической направленности | Внебюджетные источники | 2009-2011г | 6,0 | - | 3,0 | 3,0 | УСО, отдел молодежной политики физкультуры и спорта, ФСКН, администрация сельского поселения, отдел культуры, средства массовой печати |
| 10 | Руководствуясь законами РФ ежегодно проводить разъяснительную работу среди председателей СНТ и жителей сельского поселения по недопущению выращивания наркосодержащих растений на своих участках, о проведенных мероприятиях информировать населения через СМИ | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г | - | - | - | - | ОВД, УФСКН, средства массовой печати, ВМР, отдел безопасности |
| 11 | Подготовка и выпуск буклетов для детей, родителей, педагогов по профилактики зависимости от наркотических и психотропных веществ и пропаганда здорового образа жизни | Средства местного бюджета | 2009-2011г. | - | - | - | - | ЦРБ, средства Массовой печати, УФСКН, ОВД |
| 12 | Организовать в зимний период массовую заливку и работу катков в населенных пунктах поселения | Внебюджетные источники | 2009-2011г. | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | Администрация сельского поселения |
| 13 | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий и спортивных состязаний под лозунгом «Спорт против наркотиков» | Внебюджетные источники | 2009-2011г. | 40,0 | - | 20,0 | 20,0 | Администрация сельского поселения, отдел молодежной политики, физкультуры и спорта, УСО |
| 14 | Организация антинаркотической пропаганды в районных средствах массовой информации | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | ОВД, ФСКН, СМИ |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  |  | 66,0 | - | 33,0 | 33,0 |  |
|  | 4.1. Мероприятия по профилактики терроризма и экстремизма в сельском поселении Чисменское |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение семинаров, круглых столов на тему: Профилактики терроризма и экстремизма | Средства местного бюджета* | 2009-2011г. | - | - | - | - | Отдел безопасности администрации Волоколамского района, администрации сельского поселения |
| 16 | Установка и ремонт ограждений на подведомственных территориях | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | УСО, ЦРБ, ПТО, ЖКХ, администрация сельского поселения |
| 17 | Установка на подведомственных объектах металлических дверей с врезанным глазком и домофоном | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2009-2011г. | - | - | - | - | УСО, ЦРБ, ПТО, ЖКХ, администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 96,0 | - | 48,0 | 48,0 |  |

Приложение №XIII

ПРОГРАММА

«Об обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2009-2010гг»

| №п/п | Наименование и содержание мероприятий | Исполнители |  | Единица измерения | Всего | В том числе |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009г |  | 2010г |  |  |  |
|  | 1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка искусственных неровностей в населенных пунктах сельского поселения | Администрация поселения, РДУ-1ГУ «управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор». |  | Шт/ тыс.руб | 4/45 | 2/15,0 |  |  | 2/30,0 |  | Местный бюджет, Программа БД, ГУП «Мосавтодор» |
|  | Итого |  |  |  | 4/45 |  | 2/15,0 |  | 2/30,0 |  |  |